## 省级部门（单位）整体支出绩效自评表（参考模板）
2022年 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | 6268.51 | 3105.07 | 3105.07 | 1 |  | 10 | 10
| 其中：基本支出 | 353.57 | 366.77 | 366.77 | 1 |  | — | —
| 项目支出 | 5914.94 | 2738.3 | 2738.3 | 1 |  | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 60亩沙障压沙工程 |  |  | 完成60亩沙障压沙工程
| 安装5000米围栏 |  |  | 安装5000米围栏
| 印制宣传折页及宣传手册1批 |  |  | 完成防火、禁毒、野生动植物保护宣传折页制作
| 组织培训 |  |  | 完成防火、禁毒、野生动植物保护、自然保护地建设等培训1次
| 购置无人机1部 |  |  | 购置大疆DJIMavic 3畅飞套装(带屏幕)无人机1部
| 配备巡护管理系统1批 |  |  | 配备林草巡护管理系统70套
| 配置巡护装备1批 |  |  | 配置巡护装备70套
| 购置2轮摩托车1批 |  |  | 购置巡护2轮摩托车10辆
| 黑土滩治理 |  |  | 完成400亩黑土滩治理
| 安装设置林长公示牌 |  |  | 安装设置10块林长公示牌
| 聘用兼职防火管护员6人 |  |  | 聘用兼职防火管护员6人
| 野马管护 |  |  | 购置野马饲草料30吨
| 保障基层站卡 |  |  | 购置冬春季节取暖燃煤120吨
| 壮大管护巡查队伍 |  |  | 聘用（续聘）临时管护人员30人、聘用13名护林员、6名防火员
| 基础设施建设及管护能力提升方面 |  |  | 完成管护能力提升项目及基础设施建设项目两个子项目，完成了宣传教育中心维护改造、办公用房附属设施维修改造工程，改造完成植物园绿化改造工程。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 95% | 100% | 3 | 3
|  |  | 项目支出预算执行率 | 90% | 100% | 3 | 3 | 部分项目受季节性影响，未能在年度内实施，结转资金较大。加快项目进度，提前谋划项目建设。
|  |  | “三公经费”控制率 | 90% | 100% | 3 | 3
|  |  | 结转结余变动率 | 20% | 10% | 2 | 2 | 部分项目受季节性影响，未能在年度内实施，结转资金较大。加快项目进度，提前谋划项目建设。
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 1
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 | 80% | 95% | 1 | 1
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1
| 履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 达标 | 达标 | 5 | 5
|  |  | 产出质量指标 | 达标 | 达标 | 5 | 4
|  |  | 产出时效指标 | 及时 | 及时 | 5 | 5
|  |  | 产出成本指标 | 可控 | 可控 | 5 | 5
|  | 部门效果目标 | 经济效益指标 | 提升 | 提升 | 5 | 4
|  |  | 社会效益指标 | 提升 | 提升 | 5 | 5
|  |  | 生态效益指标 | 提升 | 提升 | 5 | 5
|  | 社会影响 | 单位获奖情况 | 1 | 1 | 8 | 7
|  |  | 违法违纪情况 | 0 | 0 | 7 | 7
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 2
|  | 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2
|  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 90% | 95% | 2 | 2
|  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 1
|  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 1
| 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 服务对象1的满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 4
|  | 服务对象2的满意度 | 服务对象2的满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 4
合 计 | [6 empty] | 92
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（省级防沙治沙30万）
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年省级财政林草项目防沙治沙专项资金项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施沙障压沙工程约60亩；在双塔南路南侧架设5Km围栏对沙化土地进行封育，辐射面积约1000亩，设置铁艺门1个及限高门2个；设置户外宣传牌1个；保障供应管护车辆燃油、车辆租赁费用等。 | [5 empty] | 完成植被保护和封育：在保护区南片沙化区实施沙障压沙工程60亩；安装5000米围栏、设置户外宣传牌1个、铁艺门1个、限高门2个、保障 封育区管护等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 沙障压沙工程（亩） |  |  | 60 | 60 | 8 |  | 8
|  |  | 沙化区域封育（米） |  |  | 5000 | 5000 | 8 |  | 8
|  |  | 户外宣传牌（处） |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6
|  |  | 设置限高门（处） |  |  | 2 | 2 | 6 |  | 6
|  |  | 设置铁艺门（处） |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 沙化范围下降率 |  |  | ≥10% | ≥10% | 4 |  | 4
|  |  | 防沙设施质量达标率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目当期完成率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 工程成本合格率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农林牧业发展程度 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 管护责任提升率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 5 |  | 5
|  |  | 自然资源免受沙化影响率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 4 |  | 3
|  |  | 公民环保意识提升率 |  |  | ≥85% | ≥85% | 4 |  | 3
|  | 生态效益指标 | 有效保护森林草原资源完成率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 3 |  | 3
|  |  | 生物多样性水平 |  |  | 持平渐增 | 持平渐增 | 3 |  | 2
|  | 可持续影响指标 | 荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 提高 | 提高 | 3 |  | 2
|  |  | 站卡运行稳定性 |  |  | 稳定 | 稳定 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度（%） |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 9 |  | 公众生态环保意识还需进一步提升。做好宣传。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年省级林业草原资源保护与发展资金林区禁种铲毒项目
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年省级林业草原资源保护与发展资金林区禁种铲毒项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展禁毒宣传、开展保护区内铲毒踏查工作、进行禁种铲毒业务培训。 | [5 empty] | 租用宣传车辆开展禁毒宣传活动、印制宣传折页及宣传手册、对所有护林护草员及中心干部职工开展1次集中禁毒培训活动、购买无人机设备及其套件1套、档案管理等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传车辆租赁（天次） |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10
|  |  | 宣传资料及宣传品印制 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 禁种铲毒培训（次） |  |  | 1 | 2 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 采购物品合格率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 全年 |  |  | 全年 | 全年 | 6 |  | 6
|  |  | 检查验收及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 可控 | 可控 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 禁毒宣传的人口覆盖度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 30 |  | 28 |  | 仅仅覆盖涉及保护区地域，还需扩大到全域居民。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护区周边群众满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年省级财政林草项目行政执法专项资金项目
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年省级财政林草项目行政执法专项资金项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强林草行政执法队伍建设，促进严格规范文明执法，及时查处破坏林草资源案件，切实维护林草资源安全。 | [5 empty] | 召开案件评审会进行培训，完成全员执法证考取，按时查处案件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 行政执法程序规范率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
|  |  | 行政执法文书质量规范率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
|  |  | 执法人员培训次数（次） |  |  | ≥1次 | ≥2次 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 告知时效性 |  |  | 全面落实处罚审批及告知程序 | 完成 | 10 |  | 10
|  |  | 办案时效性 |  |  | 80%的案件控制在30天内办结 | 按时 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件震慑效果 |  |  | 增强 | 增强 | 10 |  | 10
|  |  | 林草行政案件办结率 |  |  | 年度案件办结率不低于80% | 90% | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 林草资源保护成效 |  |  | 增强 | 增强 | 5 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 行政复议、行政诉讼（是否败诉） |  |  | 做到案件证据确凿，确保行政复议及行政诉讼不败诉 | 完成 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
|  |  | 执法相对人满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年中央林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助项目
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年中央林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 580 | 580 |  | 432.9602 |  | 10 |  | 74.65% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 580 | 580 |  | 432.9602 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划对普氏野马管护救助能力提升，夯实野马管护站点基础建设，增强管护设施，保障管护人员基层站点生活及管护条件，增强野马栖息地建设，增强野马冬春季节御寒能力，解决野马冬春饮水困难。增强管护站巡护能力，青石峡卡口安装摄像机，维护视频监控，保障保护区各站卡视频等信息互通及交流。计划配置巡护摩托车10辆，申请新增编制内公务用车2辆；计划对保护区区内重点地段宣传牌进行维护、更换，拍摄制作宣传保护区的视频1部；重要时间节点组织开展宣传活动；继续聘用管护人员30人保障基本管护工作。 | [5 empty] | 通过项目实施，新建视频监控设备1套，维护原有各站卡视频监控设备，维修维护保护区视频监控系统终端显示设备2套，保障保护区所有视频监控系统年度网络租赁费1年，配备巡护管理系统70套、配置巡护装备配备70套，维护、更换保护区宣传警示牌版面10处，制作保护区宣传视频1部、开展各类宣传教育培训1次、制作宣传品3000套，印制宣传资料100000份，聘用（续聘）黄草滩等6管护站卡、植物园等基地管护巡护人员30名，保障管护补助及社保缴纳，有助于壮大管护队伍，加大管护巡查力度，建立健全巡护体系，以减少人类活动对荒漠生态系统的干扰和破坏，维护本地区生态系统结构和功能的完整性、保护区内生物的多样性，促进生态系统的次生演替过程，保证区域及周边地区的生态安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管护设施建设（平方米） |  |  | 120 | 0 | 5 |  | 0 |  | 由于受季节性施工影响，当年未开工。待下年积极推进项目建设。
|  |  | 生态护林护草员聘用（人） |  |  | 30 | 30 | 5 |  | 5
|  |  | 普氏野马防寒棚建设数量（座） |  |  | 5 | 0 | 4 |  | 0 |  | 由于受季节性施工影响，当年未开工。待下年积极推进项目建设。
|  |  | 引水点维护数（处） |  |  | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 由于受季节性施工影响，当年未开工。待下年积极推进项目建设。
|  |  | 维护视频监控系统终端显示设备（套） |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 4
|  |  | 巡护越野车购置（辆数） |  |  | 2 | 0 | 4 |  | 0 |  | 因疫情影响，购置手续尚未办理，下年积极推进公车购置。
|  |  | 购置巡护通讯设备（部） |  |  | 70 | 70 | 4 |  | 4
|  |  | 购置个人巡护装备数（套） |  |  | 70 | 70 | 4 |  | 4
|  |  | 巡护管护摩托车（辆数） |  |  | 10 | 10 | 3 |  | 3
|  |  | 宣传视频制作数量（部） |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3
|  |  | 宣传品制作数（套） |  |  | 3000 | 3000 | 3 |  | 3
|  |  | 宣传资料印制份数（份） |  |  | 100000 | 100000 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 采购物品合格率 |  |  | 95 | 95 | 3 |  | 3
|  |  | 基建合格率 |  |  | 95 | 0 | 2 |  | 0 |  | 由于受季节性施工影响，当年未开工。待下年积极推进项目建设。
|  | 时效指标 | 项目完成期限 |  |  | 2022年底 | 2022年底 | 3 |  | 2
|  |  | 培训时效性 |  |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 三算一致性 |  |  | 90 | 90 | 2 |  | 2
|  |  | 基地日常开支保障率 |  |  | 90 | 90 | 2 |  | 2
|  |  | 采购成本增减率 |  |  | 5 | 5 | 3 |  | 3
|  |  | 管护人员补助标准（万元/年/人） |  |  | 5.4 | 5.4 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家级自然保护区提供管护岗位（人） |  |  | 30 | 30 | 3 |  | 3
|  |  | 管护成本减少 |  |  | 5 | 5 | 3 |  | 3
|  | 生态效益指标 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 3 |  | 3
|  | 可持续影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 3 |  | 3
|  |  | 林业产业健康稳定发展可持续影响 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 2 |  | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 |  |  | 85 | 85 | 5 |  | 5
|  |  | 保护区职工满意度 |  |  | 85 | 85 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 78
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年中央财政林业改革发展资金野生动植物保护项目
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年中央财政林业改革发展资金野生动植物保护项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 68.4016 |  | 10 |  | 68.4% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 68.4016 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对国家重点保护野生动物（普氏野马）进行保护救助，进行宣传培训、野生动物疫源疫病防控及资源监管、开展国家重点野生动植物资源调查 | [5 empty] | 通过项目实施。完成本年度马胃蝇蛆病防治，包括防治药品、物资购置，普氏野马饲草料购置；开展野生动物疫源疫病巡查及监管；宣传设施维修维护1处，宣传册印制1批，开展专项培训1次，完成国家重点野生动植物资源调查，并出具调查报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设野生动物救助点（处） |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 0 |  | 建设工程因季节性未施工，下年积极推进。
|  |  | 野生动植物管护人员聘用（名） |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10
|  |  | 宣传册印制（份） |  |  | 5000 | 5000 | 8 |  | 8
|  |  | 开展宣传活动（次） |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 采购物品合格率 |  |  | 95 | 95 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目完成期限 |  |  | 2022年底 | 2022年底 | 6 |  | 5 |  | 本年度未全面完成。
|  |  | 培训时效性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 三算一致性 |  |  | 90 | 90 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家级自然保护区提供管护岗位（人） |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护区职工满意度 |  |  | 85 | 85 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年中央林业改革发展资金森林生态效益补偿项目
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年中央林业改革发展资金森林生态效益补偿项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 133 | 133 |  | 87.3553 |  | 10 |  | 65.68% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 133 | 133 |  | 87.3553 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强保护区公益林管理能力提升，加强护林员队伍，保障管护人员基层站点生活及管护条件。增强管护站巡护能力，重要时间节点组织开展宣传活动，积极开展防火演练；在公益林重要区域位置安装设置10块林长公示牌；对所划分的每个管护责任区实行目标管理并进行综合评价，集中开展1次培训活动并邀请专家授课；采购燃煤12吨，购买个人劳保13套，聘用13名护林员保障基本管护工作。 | [5 empty] | 保障续聘13名管护人员劳务补助，支撑车辆租赁160天次及劳动保护，购买燃煤12吨，管护站点日常用水用电费，开展公益林调查工作，编制公益林年度监测报告费用；管护合同、巡护日志、年终考核测评表、护林员学习资料的印刷、档案柜采购；制作并安装林长公示牌10块，印制宣传手册及折页1000份，墙面宣传栏、宣传牌及宣传展板制作与更换，1次防火演练，3次公益林保护宣传，举办1次集中培训班
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公益林护林员聘用（人） |  |  | 13 | 13 | 5 |  | 5
|  |  | 燃煤（吨） |  |  | 12 | 12 | 5 |  | 5
|  |  | 车辆租赁（天次） |  |  | 180 | 180 | 4 |  | 4
|  |  | 个人劳保（套） |  |  | 13 | 13 | 4 |  | 4
|  |  | 巡护日志（本） |  |  | 500 | 500 | 3 |  | 3
|  |  | 购置档案柜（个） |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 未在当年购置，下年购进。
|  |  | 学习资料印制（套） |  |  | 300 | 300 | 3 |  | 3
|  |  | 林长公示牌制作安装（块） |  |  | 10 | 10 | 3 |  | 3
|  |  | 宣传品制作数（套） |  |  | 1000 | 1000 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 采购物品合格率 |  |  | 95 | 95 | 2 |  | 2
|  |  | 基建合格率 |  |  | 95 | 95 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 项目完成期限 |  |  | 2022年底 | 2022年底 | 1 |  | 0 |  | 未完成，有结转资金。
|  |  | 培训时效性 |  |  | 及时 | 及时 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 三算一致性 |  |  | 90 | 90 | 2 |  | 2
|  |  | 管护站点日常开支保障率 |  |  | 90 | 90 | 2 |  | 2
|  |  | 采购成本增减率 |  |  | 5 | 5 | 2 |  | 2
|  |  | 管护人员补助标准（万元/年/人） |  |  | 4.58 | 4.58 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家级自然保护区提供管护岗位（人） |  |  | 13 | 13 | 12 |  | 12
|  | 生态效益指标 | 森林、草原生态系统生态效益发挥 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 5 |  | 5
|  |  | 林业产业健康稳定发展可持续影响 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 8 |  | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 |  |  | 85 | 85 | 5 |  | 5
|  |  | 保护区职工满意度 |  |  | 85 | 85 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年省级财政林业改革发展资金森林草原防火项目
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年省级财政林业改革发展资金森林草原防火项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、开展防火宣传4次； 2、组织开展防火培训1次； 3、聘用兼职防火员6人；防火安全检查巡查覆盖率达到100%。 | [5 empty] | 1.防火宣传：宣传资料印制5000份、宣传品制作1000份、宣传设施维护，年内开展防火宣传4次。 2.组织开展防火培训：组织开展防火培训1次。 3.管护员聘用及防火期巡查管护：聘用兼职防火员6人、防火期检查巡查车辆燃油、车辆维修等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 各类宣传教育 |  |  | ≥4 | ≥4 | 10 |  | 10
|  |  | 森林防火安全检查覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9
|  |  | 森林防火应急预案完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 自然保护数量（个） |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3
|  |  | 自然保护区面积（万亩） |  |  | 1200 | 1200 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成期限 |  |  | 2022年底 | 2022年底 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巡查管护成本减少 |  |  | 5% | 5% | 6 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 国家级自然保护区提供临时防火管护岗位（人） |  |  | 6 | 6 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 6 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 4 |  | 3
|  |  | 林业产业健康稳定发展可持续影响 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 4 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护区职工满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 5 |  | 5
|  |  | 保护区周边群众满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022省级财政林草野生动植物资源及生物多样性保护项目
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022省级财政林草野生动植物资源及生物多样性保护项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障现有普氏野马管理及救助。 2.保障保护区7个管护站日常管理及维护。 | [5 empty] | 生物多样性保护：保障保护区7个管护站日常管理及维护、 购置野马饲草料30吨。开展了疫源疫病监测及普氏野马马胃蝇蛆病防治。购置防护装备及药品1批；开展保护区宣传教育；开展野生动植物巡查管护，保障巡查车辆燃油及车辆租用费等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 普氏野马管理及救助（匹） |  |  | 45 | 39 | 10 |  | 7 |  | 极端天气致使马匹死亡。
|  |  | 保障保护区管护站（个） |  |  | 7 | 7 | 8 |  | 8
|  |  | 野马饲草料（吨） |  |  | 30 | 30 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 物资采购合格率 |  |  | ≥85% | ≥85% | 7 |  | 7
|  |  | 管护设施质量达标率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目当期完成率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 工程成本合格率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农林牧业发展程度 |  |  | 提升 | 提升 | 4 |  | 4
|  | 社会效益指标 | 管护责任提升率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 4 |  | 3 |  | 野马管理能力尚待提升
|  |  | 有效保护野生动植物资源完成率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 4 |  | 3 |  | 野马管理能力尚待提升
|  |  | 公民环保意识提升率 |  |  | ≥85% | ≥85% | 4 |  | 4
|  | 生态效益指标 | 有效保护森林草原资源完成率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 4 |  | 4
|  |  | 生物多样性水平 |  |  | 持平渐增 | 持平渐增 | 4 |  | 3 |  | 野马管理能力尚待提升
|  | 可持续影响指标 | 荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 提高 | 提高 | 3 |  | 3
|  |  | 站卡运行稳定性 |  |  | 稳定 | 稳定 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度（%） |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年省级财政自然保护地建设补助项目
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年省级财政自然保护地建设补助项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为加强保护地年度管护能力建设，增强保护区执法配备，提高保护区资源保护能力，增加保护区巡查频次，提高执法及时性，有利于节省保护成本、增加保护效果、节约资源能源利用，强化站点基础设施建设，提高保护区在资源保护、科研监测、宣传教育等方面的能力水平，确保年度保护区资源安全。 | [5 empty] | 1.保护区保护能力提升项目。包括7个基层管护站保护设施建设及维护，改造行政执法询问室1间并配置执法室专用设备1批、执法设备购置配备1批。 2.科研宣教设施维护。保障戈壁植物园、宣教中心运行维护，包括水电暖等运行。完成普氏野马监测管理等。 3.组织宣传教育活动、开展培训1次、保障保护区巡护管护车辆租赁、运行等费用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 配备必要生活设施站卡数（个） |  |  | 7 | 7 | 5 |  | 5
|  |  | 宣传教育次数（次） |  |  | ≥4 | 10 | 6 |  | 6
|  |  | 培训次数（次） |  |  | 4 | 10 | 6 |  | 6
|  |  | 冬春燃煤购置吨数（吨） |  |  | 120 | 120 | 7 |  | 7
|  |  | 执法设备购置数量（套） |  |  | 6 | 6 | 7 |  | 7
|  |  | 野马冬春季饲草料吨数 |  |  | 50 | 50 | 5 |  | 5
|  |  | 行政执法询问室 |  |  | 1 | 1 | 7 |  | 7
|  |  | 自然保护地面积（万亩） |  |  | 1200万亩 | 1200万亩 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 采购物品合格率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 2 |  | 2
|  |  | 执法室改造合格率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 项目完成期限 |  |  | 2022年底 | 2022年底 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管护成本减少 |  |  | 5% | 5% | 5 |  | 4
|  | 社会效益指标 | 生态保护意识 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 5 |  | 4
|  |  | 生态系统独特性 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 |  | 4
|  | 生态效益指标 | 荒漠生态系统恢复和发展能力 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 5 |  | 4
|  |  | 生物多样性保护能力 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 5 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 5 |  | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护地职工满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
|  |  | 保护地周边群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年森林和草原火灾风险普查项目
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年森林和草原火灾风险普查项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11 | 11 |  | 11 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11 | 11 |  | 11 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聘请有资质的第三方单位完成对安西极旱荒漠保护区内的森林和草原火灾风险普查工作。 | [5 empty] | 按要求全面完成样地外业调查收尾工作，填报致灾调查、历史灾害调查、减灾能力调查等网上录入工作，并积极对接实验室样品检测进度，及时做好调查成果汇交。通过项目实施，摸清风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，全面掌握保护区内森林和草原风险和隐患情况，最大限度地保护荒漠生态系统及其森林植被，增强保护区珍稀特有物种的保护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 森林可燃物专项调查灌木林样地数 |  |  | 9 | 9 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 火灾风险普查达到技术规定标准（技术操作规程） |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 8 |  | 7
|  |  | 火灾风险普查会议、培训人员到位率 |  |  | >=80 | >=80 | 6 |  | 6
|  |  | 火灾风险普查专业技术人员培训合格率 |  |  | >=90% | >=90% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 火灾风险普查计划阶段工作任务完成率 |  |  | >=90% | >=90% | 6 |  | 6
|  |  | 火灾风险普查项目资金支付进度 |  |  | 及时 | 及时 | 6 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算经费 |  |  | 符合 | 符合 | 6 |  | 6
|  |  | 项目支出用途 |  |  | 符合 | 符合 | 4 |  | 4
|  | 社会效益指标 | 森林和草原火灾信息分析、防治能力 |  |  | 显著提高 | 提高 | 8 |  | 8
|  |  | 社会自然灾害防治体系 |  |  | 完善 | 完善 | 6 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 森林和草原火灾控制情况 |  |  | 提高 | 提高 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 应对森林和草原火灾突发 |  |  | 强化 | 强化 | 6 |  | 6
|  |  | 经济社会可持续发展 |  |  | 保障 | 保障 | 4 |  | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 |  | 5
|  |  | 社会群众满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 5 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2021年第二批草原植被恢复费项目
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2021年第二批草原植被恢复费项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 恢复项目区草原植被，改善植被成分；遏制草场退化，减轻草场压力，缓解草畜矛盾，提高抵御自然灾害的能力。通过培训和宣传教育，有利于提高农牧民群众保护和建设草原生态重要性的认识，为生态文明建设创造良好的群众基础 | [5 empty] | 1.草原补播改良400亩(包含黑土滩盐碱壳的破除治理) 2.有害生物防治10000亩(药物防治及生物防治) 3.草原围栏22000米、饮水水池3组套
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 黑土滩治理（亩） |  |  | 400 | 400 | 10 |  | 10
|  |  | 草原有害生物防治（亩） |  |  | 10000 | 10000 | 10 |  | 10
|  |  | 草原补播改良（亩） |  |  | 400 | 400 | 10 |  | 10
|  |  | 草原围栏（米） |  |  | 10000 | 22000 | 10 |  | 10
|  |  | 饮水设施（套） |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 采购物品合格率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 项目完成期限 |  |  | 2022年底 | 2022年底 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 工程成本合格率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 1 |  | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管护成本减少 |  |  | 5% | 5% | 8 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 生态保护意识 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 6 |  | 5
|  |  | 生态系统独特性 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 4 |  | 3
|  | 生态效益指标 | 荒漠生态系统恢复和发展能力 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 4 |  | 3
|  |  | 生物多样性保护能力 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 4 |  | 3
|  | 可持续影响指标 | 荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 4 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护地职工满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
|  |  | 保护地周边群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年草原植被恢复费
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年草原植被恢复费
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区草原植被恢复项目实施建设，采取退化草原围栏封育、异地人工草地建植、鼠虫害防治等综合修复治理措施，促进天然草原良性演替、提髙草原植被盖度，有效恢复草原植被。 | [5 empty] | 未完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建植人工草地（配套灌溉设施 万亩） |  |  | ≥0.02 |  | 10 |  |  |  | 资金下达时间为2022年12月底，项目未实施。
|  |  | 新建围栏（公里） |  |  | ≥30 |  | 10
|  |  | 有害生物防治（万亩） |  |  | ≥10 |  | 10
|  | 质量指标 | 提高草原植被盖度（%） |  |  | ≥3.5 |  | 3
|  | 时效指标 | 项目审核的及时性 |  |  | 及时 |  | 3
|  |  | 任务完成及时率（%） |  |  | 100 |  | 3
|  | 成本指标 | 专项预算资金到位率（%） |  |  | 100 |  | 3
|  |  | 草原围栏标准（元/米） |  |  | ≤25 |  | 3
|  |  | 建植人工草地（配套灌溉设施 元/亩） |  |  | ≤1000 |  | 3
|  |  | 有害生物防治（元／亩） |  |  | ≤10 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高鲜草产量（%） |  |  | ≥5 |  | 8
|  | 社会效益指标 | 项目所在地收益人群覆盖率（%） |  |  | ≥90 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 建植面积完成率（%） |  |  | 100 |  | 4
|  |  | 草原植被有效恢复 |  |  | 逐步提高 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |  |  | 健全 |  | 4
|  |  | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 |  | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护地职工满意度 |  |  | ≥95% |  | 5
|  |  | 保护地周边群众满意度 |  |  | ≥95% |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年戈壁植物园维护管理经费（行业管理费）
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年戈壁植物园维护管理经费（行业管理费）
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 经费130万元，主要用于道路改造(路面拓宽)800米，维修更新，原引水管道1200米，改造维护检查井6处，桥涵16处1200米，改造残次林800米，管理用房周边绿化700平米，林带及林地抚育管理，视频监控系统维护，植物园建 设规划编制等，以充分发挥戈壁植物园保持水土防风固沙、保护区濒危野生植物扩繁和迁地保护及科学研究等作用。 | [5 empty] | 未完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 道路维修（米） |  |  | 800 |  | 5 |  |  |  | 资金下达时间为2022年12月底，项目未实施。
|  |  | 更换引水管道（米） |  |  | 1200 |  | 5
|  |  | 改造检查井（处） |  |  | 6 |  | 5
|  |  | 改造桥涵（米） |  |  | 130 |  | 5
|  |  | 绿化面积（平方米） |  |  | 700 |  | 5
|  |  | 改造残次林（米） |  |  | 800 |  | 5
|  |  | 规划编制（个） |  |  | 1 |  | 5
|  | 质量指标 | 工程质量达标率（%） |  |  | ≥3.5 |  | 2
|  | 时效指标 | 项目审核的及时性 |  |  | 及时 |  | 2
|  |  | 任务完成及时率（%） |  |  | 100 |  | 2
|  | 成本指标 | 专项预算资金到位率（%） |  |  | 100 |  | 2
|  |  | 道路维护成本（元/米） |  |  | 130 |  | 2
|  |  | 管道维护单价（元/米） |  |  | 130 |  | 2
|  |  | 改造检查井单价（元／个） |  |  | 6000 |  | 1
|  |  | 绿化单价（元/米） |  |  | 300 |  | 1
|  |  | 规划编制单价（万元/个） |  |  | 30 |  | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管护能力提升程度 |  |  | 提升 |  | 8
|  | 社会效益指标 | 项目所在地收益人群覆盖率（%） |  |  | ≥90 |  | 8
|  | 生态效益指标 | 建植面积完成率（%） |  |  | 100 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |  |  | 健全 |  | 5
|  |  | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 |  | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护地职工满意度 |  |  | ≥95% |  | 5
|  |  | 保护地周边群众满意度 |  |  | ≥95% |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2021年第二批森林植被恢复费项目
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2021年第二批森林植被恢复费项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 233 | 233 |  | 233 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 233 | 233 |  | 233 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新造林、小管出流管道铺设、封育围栏。 | [5 empty] | 新造林地块面积250.03亩、小管出流管道铺设220.06亩，封育围栏3740米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新造林地块面积亩 |  |  | 250.03 | 250.03 | 10 |  | 10
|  |  | 小管出流管道铺设亩 |  |  | 220.06 | 220.06 | 10 |  | 10
|  |  | 封育围栏米 |  |  | 3740 | 3740 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 管护设施质量达标率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 项目完成期限 |  |  | 2022年底 | 2022年底 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 工程成本合格率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管护成本减少 |  |  | 5% | 5% | 10 |  | 8
|  | 社会效益指标 | 生态保护意识 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 8 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 荒漠生态系统恢复和发展能力 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 6 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 6 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护地职工满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
|  |  | 保护地周边群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2021年中央财政林业改革发展资金国家级自然保护区项目
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2021年中央财政林业改革发展资金国家级自然保护区项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90.7 | 90.7 |  | 90.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 90.7 | 90.7 |  | 90.7 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过聘用临时管护人员，壮大管护队伍，加大管护巡查力度；保证保护区北片现有监控系统的正常运行，不断提升保护区信息化建设水平。开展保护区总体规划前期专项调查；组织开展保护区第四次综合科学考察 | [5 empty] | 临时聘用40个管护人员；实验区玉石山、马莲井一带架设专用光缆40公里，安装摄像机8部，配套双管铁塔1座，光伏电站2座；维护中控室1处；配套视频监控巡护终端8套；维修原监控摄像头10处，改造扩容原光伏电站2处；租用云主机、订购网络专线1年。委托专业机构开展保护区总体规划编制专项调查，开展保护区第四次综合科学考察，出版《甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区第四次科学考察报告》
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用临时管护人员 |  |  | 40 | 40 | 10 |  | 10
|  |  | 安装360°球型旋转摄像头 |  |  | 8 | 8 | 10 |  | 10
|  |  | 配备巡护终端 |  |  | 8 | 3740 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 管护设施质量达标率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 项目完成期限 |  |  | 2023年底 | 2023年底 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 总体规划编制完成时效 |  |  | 2023年底 | 2023年底 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管护成本减少 |  |  | 5% | 5% | 10 |  | 8
|  | 社会效益指标 | 生态保护意识 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 8 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 荒漠生态系统恢复和发展能力 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 6 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 6 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护地职工满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
|  |  | 保护地周边群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2021年农业保险保费补助
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2021年农业保险保费补助
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 70 |  | 70 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 70 | 70 |  | 70 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成公益林保险续保及鼠虫害防治工作。 | [5 empty] | 对现有公益林进行保险购置，完成公益林踏查、巡护，做好公益林鼠虫害防治工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公益林管护面积万亩 |  |  | 13.37 | 13.37 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 鼠虫害防治质量达标率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 保费到位时效 |  |  | 按时 | 按时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 鼠虫害防治成本 |  |  | 下降 | 下降 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管护成本减少 |  |  | 5% | 5% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 生态保护意识 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 8 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 荒漠生态系统恢复和发展能力 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 6 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 6 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护地职工满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
|  |  | 保护地周边群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年森林保险补助返还资金项目
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年森林保险补助返还资金项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.3 | 35.3 |  | 35.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 35.3 | 35.3 |  | 35.3 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成公益林保险续保及鼠虫害防治工作。 | [5 empty] | 对现有公益林进行保险购置，完成公益林踏查、巡护，做好公益林鼠虫害防治工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公益林管护面积万亩 |  |  | 13.37 | 13.37 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 鼠虫害防治质量达标率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 保费到位时效 |  |  | 按时 | 按时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 鼠虫害防治成本 |  |  | 下降 | 下降 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管护成本减少 |  |  | 5% | 5% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 生态保护意识 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 8 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 荒漠生态系统恢复和发展能力 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 6 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 6 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护地职工满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
|  |  | 保护地周边群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年农业保险保费补助
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年农业保险保费补助
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65 | 65 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65 | 65 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成公益林保险续保及鼠虫害防治工作。 | [5 empty] | 未完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公益林管护面积万亩 |  |  | 13.37 |  | 20 |  |  |  | 因保费资金所保公益林时间为2022.6-2023.6月跨年度使用，22年资金结转下年缴纳保费。
|  | 质量指标 | 鼠虫害防治质量达标率 |  |  | ≥80% |  | 10
|  | 时效指标 | 保费到位时效 |  |  | 按时 |  | 10
|  | 成本指标 | 鼠虫害防治成本 |  |  | 下降 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管护成本减少 |  |  | 5% |  | 10
|  | 社会效益指标 | 生态保护意识 |  |  | 明显提高 |  | 8
|  | 生态效益指标 | 荒漠生态系统恢复和发展能力 |  |  | 明显提高 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 明显提高 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护地职工满意度 |  |  | ≥95% |  | 5
|  |  | 保护地周边群众满意度 |  |  | ≥95% |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2021年中央森林生态效益补偿基金
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2021年中央森林生态效益补偿基金
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.1 | 30.1 |  | 30.1 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 30.1 | 30.1 |  | 30.1 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成公益林保险续保及鼠虫害防治工作。 | [5 empty] | 对现有公益林进行保险购置，完成公益林踏查、巡护，做好公益林鼠虫害防治工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公益林管护面积万亩 |  |  | 13.37 | 13.37 | 10 |  | 10
|  |  | 聘用管护员（人） |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10
|  |  | 巡护道路维修（千米） |  |  | 34 | 34 | 10 |  | 10
|  |  | 宣传培训（次） |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 工程质量达标率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时效 |  |  | 2023年底 | 2023年底 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 鼠虫害防治成本 |  |  | 下降 | 下降 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管护成本减少 |  |  | 5% | 5% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 生态保护意识 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 8 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 荒漠生态系统恢复和发展能力 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 6 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 6 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护地职工满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
|  |  | 保护地周边群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年森林植被恢复费项目
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年森林植被恢复费项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 0 |  | 10 |  | 100% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成林地调查监测仪器设备采购 | [5 empty] | 未完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | RTK定位设备购置（个） |  |  | 1 |  | 10 |  | 0 |  | 资金下达时间为12月份，未完成采购任务。
|  |  | 平板电脑购置（个） |  |  | 5 |  | 10 |  | 0 |  | 资金下达时间为12月份，未完成采购任务。
|  |  | 罗盘仪购置（个） |  |  | 1 |  | 10 |  | 0 |  | 资金下达时间为12月份，未完成采购任务。
|  | 质量指标 | 物资质量达标率 |  |  | ≥80% |  | 5 |  | 0
|  | 时效指标 | 项目完成时效 |  |  | 2023年底 |  | 5 |  | 0
|  | 成本指标 | 物资成本成本 |  |  | 下降 |  | 5 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管护成本减少 |  |  | 5% |  | 10 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 生态保护意识 |  |  | 明显提高 |  | 8 |  | 0
|  | 生态效益指标 | 荒漠生态系统恢复和发展能力 |  |  | 明显提高 |  | 6 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 明显提高 |  | 6 |  | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护地职工满意度 |  |  | ≥95% |  | 5 |  | 0
|  |  | 保护地周边群众满意度 |  |  | ≥95% |  | 5 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年管护能力提升项目及基础设施建设项目
2022年甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年管护能力提升项目及基础设施建设项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4000 | 4000 |  | 1395.6 |  | 10 |  | 34.89% |  | 4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4000 | 4000 |  | 1395.6 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基础设施建设项目：黄草滩管护站改造扩建；双塔管护站建设；宣传教育中心维护改造；办公用房设施维修及改造；办公用房附属设施维修改造；科研监测站维修改造；多功能厅及附属设施维修改造；植物园管护用房维修改造；防火物资储备库建设；植物园大门及围墙建设；植物园附属工程：植物园多功能厅与管护用房室外绿化、场地铺装及给排水、供热、电气管网敷设等；植物园绿化栽植和草坪工程：对植物园道路两侧及空挡位置进行乔木、灌木、草坪补栽补种。 管护能力提升项目：巡护道路维修100千米；植物园灌溉系统维修改造（其中维修60U型渠道3497米，T型渠618米，配套水利设施254座）；维修维护植物园原有砂石管护道路3630米；改造绿化地10亩；绿化地整理、树池加埂并进行灌水沉降；对已建成的30亩林带进行抚育管理；维护植物园内光缆线路和视频传输系统，更换及维修摄像头10处；野生动物救助站维修改造：维修改造围墙500米，新建救助站大门1处；组织管护人员参加林草生态保护、国家生态安全教育等专题培训20人次；定制各类宣传纪念品，开展宣传教育；集中购置巡护执法车辆8辆；建设自然资源综合监管平台1套；购置OA办公系统1套，改版维护管护中心门户网站等；开展自然资源专项调查、沙化土地资源专项调查、重点区域生态保护和修复工程建设项目勘察设计，并出具相关成果报告等；聘用临时管护人员40人；保障资源巡查管护车辆及燃修等费用； | [5 empty] | 完成宣传教育中心维护改造、办公用房设施维修及改造、办公用房附属设施维修改造、植物园绿化栽植和草坪工程、植物园灌溉系统维修改造、改造绿化地10亩。其余项目已完成招投标，确定施工单位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公及管护用房维护改造（处） |  |  | 7 | 3 | 7 |  | 3 |  | 因疫情原因、季节性施工，项目无法正常施工。
|  |  | 管护用房及储备库建设建设（处） |  |  | 2 | 0 | 4 |  | 2
|  |  | 新建围墙（米） |  |  | 1390 | 0 | 4 |  | 2
|  |  | 新建大门（处） |  |  | 2 | 0 | 3 |  | 1
|  |  | 给水管网建设（米） |  |  | 1840 | 0 | 2 |  | 1
|  |  | 灌溉系统建设建设（米） |  |  | 4115 | 4115 | 3 |  | 3
|  |  | 砂石管护道路（米） |  |  | 3630 |  | 3 |  | 1
|  |  | 巡护道路维修（公里） |  |  | 100 |  | 3 |  | 1
|  |  | 改造绿化地（亩） |  |  | 10 | 10 | 3 |  | 3
|  |  | 林带进行抚育管理（亩） |  |  | 30 |  | 3 |  | 1
|  |  | 专题培训（人/次） |  |  | 20 |  | 3 |  | 1
|  |  | 定制各类宣传纪念品（批） |  |  | 1 |  | 3 |  | 1
|  |  | 集中购置巡护执法车辆（辆） |  |  | 8 |  | 3 |  | 1
|  |  | 建设自然资源综合监管平台（套） |  |  | 1 |  | 2 |  | 1
|  |  | 购置OA办公系统（套） |  |  | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 工程质量达标率 |  |  | ≥10% | ≥10% | 1
|  | 时效指标 | 项目完成期限 |  |  | 2022.8-2023.12 | ≥90% | 1
|  | 成本指标 | 工程成本合格率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 1 |  | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农林牧业发展程度 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 2
|  | 社会效益指标 | 管护责任提升率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 5 |  | 2
|  |  | 自然资源保护率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 4 |  | 2
|  |  | 公民环保意识提升率 |  |  | ≥85% | ≥85% | 4 |  | 2
|  | 生态效益指标 | 有效保护森林草原资源完成率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 3 |  | 1
|  |  | 生物多样性水平 |  |  | 持平渐增 | 持平渐增 | 3 |  | 2
|  | 可持续影响指标 | 荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 提高 | 提高 | 3 |  | 2
|  |  | 站卡运行稳定性 |  |  | 稳定 | 稳定 | 3 |  | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度（%） |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 8 |  | 公众生态环保意识还需进一步提升。做好宣传。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 50
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。